## Sheet1
Semaine | Travail
2020-03-09 | Travail de préconception. Réfléxion sur les classes nécessaires et sur les interfaces graphiques souhaitées. Distribution des tâches. Rédaction du premier rapport.
2020-03-16 | Début de l'écriture des classes basiques: Carte, Joueur, Jeu, Paquet, Fenetre Jeu. Mise en place d'un affichage de base: première interface graphique.
2020-03-23 | Approfondissement sur la classe Hand et la manière de comparer les Hand entre elles. Création d'une LinkedListCirculaire pour faciliter la participation des joueurs lors des tournées.
2020-03-30 | Approfondissement sur l'interface graphique, avec un nouveau layout, les images des cartes, et les boutons définissant les actions du joueur humain. Mise en place de la distribution des cartes.
2020-04-06 | Amélioration des codes de gestion du jeu, avec l'implémentation de nouvelles méthodes.
2020-04-13 | Création des fenêtres qui composent le Menu du jeu. Amélioration des niveaux d'intelligence des ordinateurs.
Vacances | Beaucoup de tests du jeu, pour résoudre les éventuels bugs, en optimisant certaines méthodes.
2020-05-04 | Semaine Bonus, utilisée pour améliorer des détails de l'interface graphique.
2020-05-12 | Rendu final et soutenance.